## 省直部门工作计划台账
附件
《贯彻落实〈国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见〉的实施意见》2022年度工作任务分季度考核进展情况表
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 年度进度要求 | 一季度进度要求 | 二季度进度要求 | 二季度截至6月底进展情况 | 三季度进度要求 | 四季度进度要求
一、准确把握战略定位
1 | 要抓紧对五大战略定位开展深入研究，逐一制定实施方案，提出具体目标任务和举措并全力推进实施，不断增强我省在新发展格局中的竞争力和影响力。 | 省发展改革委、省委改革办、省乡村振兴局、省商务厅、省大数据局、省生态环境厅 | 省有关部门单位 | 制定实施建设西部大开发综合改革示范区实施方案、建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区实施方案、打造内陆开放型经济新高地实施方案、建设数字经济发展创新区实施方案、生态文明建设先行区实施方案。 | 1.启动开展建设西部大开发综合改革示范区实施方案编制前期调研。 2.赴有关市（州）就建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区有关内容开展调研。 3.收集梳理编制打造内陆开放型经济新高地实施方案基础资料。 4.启动建设数字经济发展创新区研究工作，开展第三方服务征集。 5.组建编制生态文明建设先行区实施方案工作专班，研究拟订编制工作方案。 | 1.起草形成建设西部大开发综合改革示范区实施方案（征求意见稿）。 2.起草形成建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区实施方案（征求意见稿）。 3.起草形成打造内陆开放型经济新高地实施方案初稿，征求完毕意见修改形成送审稿，按程序报批。 4.完成建设数字经济发展创新区研究项目立项，开展招投标，组织相关研究。 5.起草生态文明建设先行区实施方案初稿。 | １.省政府专题研究《贵州内陆开放型经济试验区升级版建设2022年工作要点（送审稿）》，按照专题会精神进行修订完善并征求相关单位意见及建议。 ２.省商务厅专题研究内陆开放型经济试验区，重点明确有关战略定位、项目库建设等事宜，与国家发展改革委、商务部研究院等单位沟通对接，进一步修订完善。 | 1.征求各地各部门单位对建设西部大开发综合改革示范区实施方案的意见，修改形成送审稿，按程序报国家发展改革委。 2.修改形成建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区实施方案（送审稿），按程序报省委、省政府审议，争取印发实施。 3.印发打造内陆开放型经济新高地实施方案。 4.编制形成建设数字经济发展创新区研究报告（征求意见稿）、建设数字经济发展创新区实施方案（征求意见稿） 5.征求各地各部门单位对生态文明建设先行区实施方案的意见，修改形成送审稿。 | 1.印发实施建设西部大开发综合改革示范区实施方案。 2.组织推进实施建设巩固拓展脱贫攻坚成果样板区实施方案。 3.组织推进实施打造内陆开放型经济新高地实施方案。 4.编制完成建设数字经济发展创新区研究报告，修改形成建设数字经济发展创新区实施方案（送审稿），按程序送审后印发实施。 5.印发实施生态文明建设先行区实施方案。
二、细化落实发展目标
2 | 到2025年，净出口占生产总值比重达到全国平均水平，外贸进出口总额、实际利用外资、跨境电商交易额在2020年基础上实现翻番。 | 省商务厅 | 省发展改革委 | 2022年，外贸进出口完成850亿元人民币，同比增长30%；实际使用外资额3.35亿美元，同比增长40%；跨境电商同比增长30%以上。 | 1.印发实施《贵州省外贸倍增行动计划》。 2.一季度实际使用外资达7500万美元，实现开门稳。 3.开展跨境电商调研学习，初步掌握我省跨境电商发展现状及与调研省份的差距情况。 | 1.出台我省2022年度外贸倍增行动计划资金支持方案，针对跨境电商、海外仓工作列出具体支持政策。 2.二季度实际使用外资达1.7亿美元。 3.开展省内跨境电商重点企业调研座谈，了解企业发展痛点，初步形成推动跨境电商发展的方案报告。 | 1.已起草2022年度外贸倍增行动计划资金支持方案，进一步梳理完善。 2.一季度全省实际使用外资23257万美元，同比增长344.68%。 3.制定了跨境电商专题培训方案，印发组织开展跨境电商培训班通知，拟于5月组织各级商务主管部门、跨境电商企业有关负责人开展专题培训。 | 1.启动对跨境电商、海外仓项目的申报，开展项目的审核。 2.三季度实际使用外资达2.5亿美元。 3.组织开展跨境电商培训活动，鼓励更多企业尝试跨境电商业务。 | 1.完成对跨境电商项目、海外仓的审核，及时兑付相关的项目资金，全面实现进出口额增长30%。 2.四季度实际使用外资达3.35亿美元,同比增长40%。 3.加强业务指导，引导更多企业开展跨境电商业务。
六、接续推进脱贫地区发展
3 | 加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，统筹社会事业、城镇建设等领域投资，以大中型集中安置区为重点，完善易地扶贫搬迁安置区基础设施和公共服务设施，确保搬迁群众与所在地居民享有同等基本公共服务。支持发展特色产业，积极利用各类扶贫车间、商业资产发展劳动密集型、订单式、弹性工作制等适合搬迁群众特点的产业项目，培育市场主体，扩大就业覆盖面，支持产业园区、工业园区在大型安置区或其周边布局，积极发展社区集体经济。开展劳动技能培训，加大劳务输出和就地就近就业支持力度，充分挖掘县域就业岗位，合理开发公益性岗位，拓宽搬迁群众就业渠道，加强就业跟踪监测和帮扶，确保有劳动力的搬迁家庭每户至少一人实现就业，确保零就业家庭“动态清零”。 | 省生态移民局 | 省乡村振兴局、省发展改革委、省财政厅、省教育厅、省卫生健康委、省农业农村厅、省住房城乡建设厅、省人力资源社会保障厅、省工业和信息化厅、省民政厅、省商务厅、省投资促进局等 | 1.易地扶贫搬迁安置点医疗卫生机构能为搬迁群众提供同质化医疗卫生服务。 2.持续抓好易地扶贫搬迁安置区兜底保障工作，对城镇安置区符合条件的困难移民纳入城市低保。扎实开展易地扶贫搬迁安置社区‘童伴妈妈’项目，巩固提升儿童关爱服务水平。 3.向农业农村部申报农村产业融合发展项目，支持脱贫县发展农业产业。 4.盘活安置区闲置资源，积极引进企业创办就业帮扶车间，推动配套城镇安置点一二三产业融合发展，支持发展安置区集体经济。 5.梳理全省易地扶贫搬迁集中安置点招商资源，有针对性地开展招商引资活动，引进项目不少于100个。 6.全年开展职业技能培训60万人次,继续将易地扶贫搬迁劳动力纳入重点人群开展职业技能培训。 7.科学规范开发公益性岗位，加强就业跟踪监测和帮扶，确保已搬迁的有劳动力家庭“一户一人”以上就业。 | 1.到易地扶贫安置点医疗卫生机构调研北京凌锋公益基金会康复健康小屋工作。 2.对易地扶贫搬迁困难群众基本生活保障工作进行安排部署，组织开展易地扶贫搬迁集中安置社区治理工作调研，开展第5批（2021年底新增）童伴妈妈上岗培训。 3.印发农村产业融合发展项目申报通知，启动项目申报工作。 4.起草易地扶贫搬迁集中安置点产业招商工作计划，谋划、编制一批易地扶贫搬迁集中安置点招商项目，引进易地扶贫搬迁项目30个以上。 5.印发《省人力资源社会保障厅等九部门关于建立全省乡村公益性岗位开发管理情况调度制度的通知》，开展农村劳动力返岗服务，对因就业原因存在返贫风险人员开展“一对一”重点帮扶，开展职业技能培训5万人次。 | 1.调度易地扶贫搬迁安置点医疗卫生机构人员情况。 2.指导各地加强低保动态管理，动态将城镇安置区困难移民纳入城市低保。推进易地扶贫搬迁集中安置社区治理工作。视疫情情况以实地或书面方式督导“童伴妈妈”项目执行情况。 3.向农业农村部呈报农村产业融合发展项目建设方案，按照农业农村部评审意见修改完善方案。 4.引进易地扶贫搬迁安置区产业项目累计60个以上。 5.按季调度全省乡村公益性岗位开发管理情况。累计开展职业技能培训16万人次。 | 配合牵头单位开展相关工作。 | 1.调度易地扶贫搬迁安置点医疗卫生机构医疗服务开展情况。 2.开展低保年度核查，将所有符合条件的城镇安置区困难移民纳入城市低保。推进易地扶贫搬迁集中安置社区治理工作。收集梳理各地未成年人保护工作情况、存在问题和意见建议。 3.印发农村产业融合发展项目批复，下达项目补助资金，指导各地抓好项目实施。 4.引进易地扶贫搬迁区产业项目累计80个以上。 5.加强就业帮扶车间（基地）建设，积极落实相关扶持政策，持续抓好搬迁劳动力动态监测，对因就业原因存在返贫风险人员开展“一对一”重点帮扶。累计开展职业技能培训30万人次。 | 1.总结易地扶贫搬迁安置点医疗卫生机构情况。 2.统计1-11月城镇安置区困难移民纳入城市低保情况，指导各地加强低保动态管理。收集各地推进易地扶贫搬迁集中安置社区治理工作情况，形成年度工作总结。联合项目资助方，形成对“童伴妈妈”项目执行情况的督导报告。 3.开展农村产业融合发展项目建设中期评估和绩效评价。 4.引进易地扶贫搬迁安置区产业项目累计100个以上。 5.持续做好就业创业服务中心、就业帮扶车间（基地）工作，积极落实相关扶持政策，按季调度全省乡村公益性岗位开发管理情况，全年开展职业技能培训60万人次，确保已搬迁的有劳动力家庭“一户一人”以上就业。
37 | 积极对接广东省，制定出台《关于建立粤黔两省更加紧密的结对帮扶关系打造东西部协作典范的实施意见》。加强区县、村企、学校、医院等结对帮扶，围绕乡村振兴“五大行动”，推动产业、劳务、消费、人才、社会事业等领域协作，到2025年协同打造粤黔协作乡村振兴示范点500个以上，共建粤港澳大湾区菜篮子基地200个以上。持续推进中央单位定点帮扶和社会帮扶，完善教育医疗等“组团式”帮扶模式。 | 省乡村振兴局、省农业农村厅 | 省教育厅、省卫生健康委、省商务厅 | 1.印发实施关于建立粤黔两省更加紧密的结对帮扶关系打造东西部协作典范的实施意见、贵州省2022年东西部协作工作要点等指导性文件，指导各地开展2022年东西部协作工作。 2.与广东省签订2022年度粤黔东西部协作协议，指导8个市（州）与广东省结对帮扶市协商签署年度协作协议。 3.指导各地结合实际谋划好今年拟实施项目，按照《粤黔东西部协作资金管理办法》的要求，建立协作资金项目库。 4.持续深化产业、劳务、消费、人才交流、乡村建设和社会事业等重点协作，完善协作机制，拓展合作领域，丰富合作内容。 5.推进粤港澳大湾区菜篮子基地建设认证，持续巩固拓展消费帮扶“七进”成果，扩大“黔货出山”，助推“黔货出海”。 6.争取广东支持开展乡村振兴示范创建，共同打造一批具有示范引领作用的乡村振兴示范点、红色美丽村庄、特色民族村寨。 7.做好中央单位定点帮扶协调服务，争取中央定点单位拓展帮扶领域、给予更大帮扶支持。 8.深入开展“万企兴万村”行动，推动更多民营企业到国家乡村振兴重点帮扶县开展帮扶。 9.积极与广东省对接，跟进落实广东对我省10个国家乡村振兴重点帮扶县县医院“组团式”帮扶工作。 | 1.积极与广东省协商2022年东西部协作协议内容，研究起草关于建立粤黔两省更加紧密的结对帮扶关系打造东西部协作典范的实施意见初稿。 2.印发实施2022年贵州省东西部协作工作要点，指导各地结合实际提前谋划好需求项目清单，推广完善教育医疗“组团式”帮扶模式。 3.指导帮扶县提出需要中央定点单位支持的帮扶需求，推进“万企兴万村”行动。 4.积极与广东省对接，确定广东对我省10个国家乡村振兴重点帮扶县县医院“组团式”帮扶关系。 | 1.签订2022年东西部协作协议。 2.为各方帮扶力量开展帮扶工作做好联系、协调、服务等工作。 3.对各市州和省直有关部门推进东西部协作工作情况进行调度、推进。 4.起草形成关于建立粤黔两省更加紧密的结对帮扶关系打造东西部协作典范的实施意见（征求意见稿），广泛征求意见。 5.跟进落实广东对我省10个国家乡村振兴重点帮扶县县医院“组团式”帮扶工作。 | 3.经与广东省粤黔工作队对接，受疫情影响，4月份无法开展东西部协作产销对接活动。；印发了《省商务厅关于做好2022年贵荟馆省外仓项目申报的通知》，并制定了贵荟馆省外仓项目实施方案及相应管理办法，拟在广州、深圳及与我省开展对口协作的东莞等5个城市建立省外仓，以省外仓为平台，进一步开展产销对接、招商引资等工作，实现产销对接和招商引资工作阵地前移。目前，项目正在申报阶段。 | 1.对各市州和省直有关部门推进东西部协作工作（重点是帮扶资金到位使用、帮扶项目实施、共建园区、乡村振兴示范点建设等）情况进行调度、推进。 2.起草形成关于建立粤黔两省更加紧密的结对帮扶关系打造东西部协作典范的实施意见（送审稿），按程序报审，争取印发实施。 3.跟进落实广东对我省10个国家乡村振兴重点帮扶县县医院“组团式”帮扶工作。 | 1.总结东西部协作、中央单位定点帮扶和社会帮扶相关工作，确保2022年度粤黔东西部协作协议目标任务全面完成。 2.组织推进实施关于建立粤黔两省更加紧密的结对帮扶关系打造东西部协作典范的实施意见。 3.跟进落实广东对我省10个国家乡村振兴重点帮扶县县医院“组团式”帮扶工作。
八、大力发展现代山地特色高效农业
38 | 支持建设产地冷链物流设施，加强建设农产品产地分拣包装、预冷储藏、初加工等配套设施，积极引进农业产业化龙头企业、农产品流通企业和大型商超在我省建设绿色农产品供应基地，推动“黔货出山”。到2025年，新增冷库库容300万立方米以上，冷藏车保有量达到3000辆以上，鲜活农产品损腐率下降10%左右。 | 省商务厅、省农业农村厅、省发展改革委 | 省投资促进局 | 1.全年新增冷库库容20万立方米。 | 1.起草编写《贵州省商贸物流高质量发展专项行动工作方案（2022-2025）》。 | 1.制定印发商贸物流2022年工作要点，并对新增冷库库容进行任务分解。 | 一是结合《贵州省商贸物流高质量发展专项行动工作方案（2022-2025）》文件精神，印发《贵州省2022年商贸物流高质量发展专项行动工作方案重点任务推进表》，明确工作目标，细化责任分工，强化任务落实，汇集多方合力共同推动商贸物流高质量发展；二是对新增冷库库容目标按照农产品批发市场、流通企业冷链配送、农产品零售终端三个方面进行任务分解。 | 1.跟踪指导商贸物流2022年工作方案落实。督促各地开展农产品产地冷藏保鲜项目建设。 2.持续开展“黔货出山进军营”三项攻坚行动。 3.累计新增惠民生鲜超市达80家。 4.调度各地农产品产地冷藏保鲜项目建设。 5.开展'走出去、请进来'多种形式招商活动；围绕商贸、物流产业，谋划编制招商项目累计180个以上。 | 1.总结全年商贸物流工作情况。 2.持续开展“黔货出山进军营”三项攻坚行动，并总结年度工作。 3.累计新增100家惠民生鲜超市。 4.组织开展农产品产地冷藏保鲜项目执行情况督导。 5.做好现代物流、现代商贸产业招商总结。
39 | 主动对标高标准经贸规则，积极参与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）实施，推进与东盟、南亚在交通、水利、能源、大数据、教育、农业、工程承包等领域合作。开展资本项目收入支付便利化和货物贸易外汇收支便利化改革试点。进一步完善国际贸易“单一窗口”功能，推进全流程无纸化。推行外国人办理企业注册、税务服务、签证服务、外国专家服务涉外一站式政务服务模式，提供法律、海关、涉外金融等特色中介服务。深入实施外商投资准入负面清单和市场准入负面清单，加快研究制定放宽市场准入特别措施清单。健全外资项目跟踪服务机制和重点外资企业服务机制。 | 省商务厅、省发展改革委 | 省公安厅、省外事办、省投资促进局、省科技厅、贵阳海关、人行贵阳中心支行 | 1.印发《省商务厅RCEP市场开拓组工作方案》；汇编RCEP政策操作培训材料；开展RCEP政策操作体系培训；视疫情组织企业参加展会，重点开拓RCEP市场；总结贵州省开拓RCEP市场情况。 2.围绕国际贸易“单一窗口”全流程无纸化，结合我省大通道建设和贸易便利化，调研、征集企业在通关过程中、RCEP、物流和数据服务等各方面需求与建议，探索开发“单一窗口”地方特色功能服务。 3.深入实施外商投资准入负面清单和市场准入负面清单制度，加快推进外商投资“一站式”服务平台建设，健全重点外资企业跟踪服务机制。 4.研究制定贵州省“十四五”推进“一带一路”建设行动方案。 5.密切跟进货物贸易外汇收支便利化试点申报、实施进展情况，持续推广资本项目收入支付便利化政策。 | 1.印发省商务厅RCEP市场开拓组工作方案。 2.调研我省进出口企业应用“单一窗口”情况和功能需求，学习考察省外建设“单一窗口”全流程无纸化的经验。 3.深入实施外商投资准入负面清单和市场准入负面清单制度，研究制定《外商投资“一站式”服务平台建设方案》，开展外贸型外资企业专题服务调研。 4.研究制定贵州省“十四五”推进“一带一路”建设行动方案。 5.向国家外汇管理局申报货物贸易外汇收支便利化试点，切实支持合规银行为优质外贸企业提供更加便利的外汇服务，持续推广资本项目收入支付便利化政策。 | 1.收集资料汇编RCEP政策操作体系培训材料。开展RCEP政策操作体系培训。 2.调研我省进出口企业应用“单一窗口”情况和功能需求，学习考察省外建设“单一窗口”全流程无纸化的经验。 3.深入实施外商投资准入负面清单和市场准入负面清单制度，召开协调会加快推进“一站式”平台建设工作，开展编制外商投资指引前期资料收集工作。 4.研究制定贵州省参与“一带一路”建设2022年工作要点。 5.密切跟进货物贸易外汇收支便利化试点申报进展，加强与国家外汇管理局的汇报沟通，加快推动贸易收支便利化试点在辖内落地实施，持续推广资本项目收入支付便利化政策。 | 1.召开RCEP市场开拓组工作调度会，收集汇编RCEP政策操作体系培训材料，将一季度RCEP实施情况报商务部国际司；持续开展政策宣讲，在微信公众号“贵阳海关发布”上发布RCEP政策解读；贵阳海关与省贸促会（省博览局）座谈交流RCEP课题研究、业务培训；继续推进RCEP政策研究，就我省重点产品开展数据分析和资料收集工作。 2.赴云南昆明，河南郑州调研“单一窗口”，形成调研报告；省商务厅联合贵阳海关赴贵安综保区调研，宣传RCEP政策，了解企业申领原产地证书和享惠情况等；贵阳海关持续推进原产地企业备案“两证合一”、原产地证书自助打印、智能审核等改革，不断提升贸易便利化水平。 3.省商务厅与省政务服务中心沟通衔接，全面梳理我省外商投资“一站式”服务平台建设进展、存在的具体问题和需要协调省直部门帮助解决的具体事项清单，会同深圳中商研究院座谈商议我省外商投资指引编制前期工作。 4.贵州省参与“一带一路”建设2022年工作要点已呈报省政府。 5.密切跟进优质企业货物贸易外汇收支便利化试点申报进展情况，参加总局优质企业贸易外汇收支便利化工作专题培训，学习先进分局好的做法和经验；通过工作要点等形式，要求辖内支局进一步加大资本项目收入支付便利化和优质企业货物贸易外汇收支便利化政策推广力度。 | 1.视疫情组织企业参加展会，重点开拓RCEP市场。 2.在调研和考察的基础上，形成国际贸易“单一窗口”全流程无纸化工作方案、实施方案。 3.深入实施外商投资准入负面清单和市场准入负面清单制度，草拟外商投资指引初稿，更新服务管家名单，持续推进外商投资“一站式”服务平台建设。 4.加强“一带一路”工作调动，推进落实各项工作。 5.密切跟进货物贸易外汇收支便利化试点申报进展，加强与国家外汇管理局的汇报沟通，加快推动贸易收支便利化试点在辖内落地实施，持续推广资本项目收入支付便利化政策。 | 1.总结贵州省开拓RCEP市场情况。 2.开展国际贸易“单一窗口”建设。 3.深入实施外商投资准入负面清单和市场准入负面清单制度，发布外商投资指引，外商投资“一站式”服务平台上线试运行。 4.总结年度参与“一带一路”建设工作情况。 5.密切跟进货物贸易外汇收支便利化试点申报进展，加强与国家外汇管理局的汇报沟通，加快推动贸易收支便利化试点在辖内落地实施，持续推广资本项目收入支付便利化政策，做好年度工作总结和下一步工作计划。
40 | 大力发展数字贸易，研究制定建设数字丝绸之路国际数据港推进工作计划，重点面向共建“一带一路”国家提供数据服务，推进跨境数据处理应用，把贵阳打造成为数字丝绸之路重要节点。 | 省大数据局、省商务厅 | 省发展改革委 | 1.华为云等外向型企业实现增长。 2.推动提高国际数据专用通道使用率。 3.培育1个数字服务出口公共服务品牌。 4.做好省级数字服务出口基地和重点企业的评审认定工作。 5.推进贵阳市和贵安新区全面深化服务贸易创新发展试点工作。 6.开展数字丝绸之路数据贸易港课题研究。 | 1.调度华为云等外向型企业运营情况。 2.制定提高国际数据专用通道使用率的工作方案。 3.印发省级数字服务出口基地和重点企业申报通知。 4.开展数字丝绸之路数据贸易港课题研究。 | 1.赴华为云等外向型企业开展调研服务。 2.在官网开辟专用通道宣传专栏，并征集企业国际数据专用通道需求，形成清单。 3.培育数字服务出口公共服务品牌。 4.开展数字丝绸之路数据贸易港课题研究。 | 省商务厅：1.到省大数据局交流探讨发展数字贸易、建设国际数据枢纽港等工作；调度各市（州）组织企业、基地（园区）申报2022年度贵州省数字服务出口基地和重点企业的情况。 | 1.协调解决华为云等外向型企业发展问题。 2.组织开展运营商与需求企业的专场对接会。 3.做好省级数字服务出口基地和重点企业的评审认定工作。 4.开展数字丝绸之路数据贸易港课题研究。 | 1.华为云等外向型企业实现增长。 2.开展专用通道使用情况调研，形成分析情况报告。 3.支持贵阳市和贵安新区全面深化服务贸易创新发展试点，深入探索数字贸易新技术、新业态、新模式。 4.开展数字丝绸之路数据贸易港课题研究。
41 | 实施外贸、外资、跨境电商倍增行动计划，加快发展跨境电商、外贸综合服务、海外仓等新业态新模式，实施“沙盒监管”模式。建好中国（贵阳、遵义）跨境电商综合试验区，深化遵义、安顺跨境电商零售进口试点。加快贵阳、遵义、黔南等国家级外贸转型基地和贵阳国家级服务外包示范城市建设。“十四五”期间跨境电商交易额年均增长30%以上。 | 省商务厅 | 贵阳海关、省发展改革委，有关市（州）党委和政府 | 1.实施外资利用倍增行动计划，2022年实际使用外资额3.35亿美元，同比增长40%。 2.印发《外贸沙盒监管试点实施方案》。 3.跨境电商增长30%以上。 4.摸清外贸转型基地首位度外贸产业，提升基地服务水平。 5.指导贵阳市做好国家服务外包示范城市建设工作。 | 1.印发贵州省外贸倍增行动计划。 2.实际使用外资达7500万美元。 3.收集及研判学习沙盒监管模式案例。 4.组织中国（贵阳、遵义）跨境电商综试区、安顺跨境电商零售进口试点城市开展跨境电商摸底调研，初步掌握我省跨境电商发展现状。 5.结合国家外贸转型基地建设摸排首位外贸产业。 6.调研贵阳市推进国家服务外包示范城市建设工作情况。 7.推动毕节、兴义开通跨境电商B2B直接出口（9710模式）。 8.开展跨境电商海外仓备案。 9.参加海关系统跨境电商西部协作区联席会议。 10.赴邮政企业座谈，支持开通跨境电商9610出口。 | 1.印发2022年度外贸倍增行动计划资金支持方案。 2.实际使用外资累计达1.7亿美元。 3.起草《外贸沙盒监管试点实施方案》。 4.组织中国（贵阳、遵义）跨境电商综试区、安顺跨境电商零售进口试点城市内跨境电商重点企业开展调研座谈，了解企业发展痛点，初步形成推动跨境电商发展的方案报告。 5.组织调研国家外贸转型基地开展情况。 6.指导贵阳市做好国家服务外包示范城市综合评价工作。 7.邮政企业开通跨境电商9610出口业务。 8.摸底综合保税区跨境电商1210业务开展情况。 | 1.已起草2022年度外贸倍增行动计划资金支持方案，进一步梳理完善。 2.一季度全省实际使用外资23257万美元，同比增长344.68%。 3.已梳理汇总沙盒监管试点方案其他领域的一些成功经验和做法，正在草拟初稿。 4.在充分调研的基础上，形成《贵州省跨境电商形成新格局的路径与对策建议》课题研究报告，召开专题咨询会专题研究。 5.选派外贸专员赴贵阳市等市（州）指导和服务对外贸易工作，贵阳海关赴贵阳综保区调研。 6.指导贵阳市撰写建设国家服务外包示范城市推进情况。 7.与机场海关、邮政企业、机场物流公司等反复沟通测试，帮助协调电商、物流企业取得备案资质，4月1日，机场海关按期恢复跨境电商零售9610模式出口业务。 8.省商务厅、贵阳海关与贵阳市商务局及重点企业座谈交流，介绍海关对跨境电商1210业务监管要求和支持政策，共同探讨如何进一步推动跨境电商1210 业务发展。 | 1.外贸专员下沉到市（州）、区（县）和企业，加强对“外贸倍增行动计划”的宣讲 。 2.实际使用外资累计达2.5亿美元。 3.征求《外贸沙盒监管试点实施方案》意见。 4.支持中国（贵阳、遵义）跨境电商综试区、安顺跨境电商零售进口试点城市开展跨境电商培训活动，鼓励更多企业尝试跨境电商业务。 5.对接外贸综合服务企业、服务好外贸转型基地。 6.安排省级服务贸易资金支持贵阳市建设国家服务外包示范城市。 7.持续加强跨境电商风险研判，向海关总署报送1条以上跨境电商税收风险信息。 8.向海关总署跨境电商西部协作区报送联动监管工作情况。 | 1.收集符合申报项目条件的企业资料，做好项目和资金兑付的相关准备。 2.实际使用外资累计达3.35亿美元,同比增长40%。 3.印发《外贸沙盒监管试点实施方案》。 4.加强对中国（贵阳、遵义）跨境电商综试区、安顺跨境电商零售进口试点城市的业务指导，引导更多企业开展跨境电商业务。 5.对接外贸综合服务企业、服务好外贸转型基地。 6.指导贵阳市总结国家服务外包示范城市建设情况。 7.督促企业按要求开展跨境电商促销备案。 8.对年度工作进行总结，分析存在问题，提出下一步工作打算。
42 | 研究探索放宽特定服务领域自然人移动模式下的服务贸易市场准入限制措施，允许境外专业人才按照有关要求取得国内职业资格和特定开放领域的就业机会。 | 省商务厅 | 省公安厅、省外事办、省科技厅 | 1.与商务部研究院召开视频对接会议，探讨交流贵州放宽自然人移动政策落地等合作事宜。 2.研究拟写贵州放宽自然人移动政策操作路径、实施方案等，形成送审稿。 3.跑部对接服贸司争取支持，推动贵州自然人移动政策落地相关事宜。 4.指导各市州公安局出入境管理部门学习区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），为自然人提供好个性化、便利化签证服务。 5.指导各地各部门做好邀请外国人来黔工作，按规定审核签发签证邀请函，协助引进国外人才。 | 1.与商务部研究院召开视频对接会议，探讨交流贵州放宽自然人移动政策落地等合作事宜。 2.组织指导各市州公安局出入境管理部门学习区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），为自然人流动提供个性化、便利化签证服务。 3.指导各地各部门做好邀请外国人来黔工作，按规定审核签发签证邀请函，协助引进国外人才。 | 1.研究拟写贵州放宽自然人移动政策操作路径、实施方案等。 2.持续为自然人流动提供个性化、便利化签证服务。 3.指导各地各部门做好邀请外国人来黔工作，按规定审核签发签证邀请函，协助引进国外人才。 | 1.与商务部研究院沟通协调，商讨贯彻新国发2号件推动贵州放宽自然人移动政策落地课题研究方案以及省商务厅、商务部研究院主要领导视频对接会会议时间等。 2.办理外国人来华工作许可135件、发放许可（含境外、境内、延期）87件；受理高层次人才申请永久居留材料1人次，正在积极为其办理中。 3.开展工作调研，了解上海、山东、云南等省市在外国人才来华工作便利服务措施方面的进展。 | 1.加强与商务部汇报对接，争取支持推动贵州自然人移动政策落地相关事宜。 2.持续为自然人流动提供个性化、便利化签证服务。 3.指导各地各部门做好邀请外国人来黔工作，按规定审核签发签证邀请函，协助引进国外人才。 | 1.研究讨论自然人移动操作路径、实施方案等。 2.持续为自然人流动提供个性化、便利化签证服务。 3.指导各地各部门做好邀请外国人来黔工作，按规定审核签发签证邀请函，协助引进国外人才。
43 | 加强贵阳改貌铁路海关监管作业场所与沿海、沿边和沿江口岸之间的协作，积极推动常态化开行中欧班列图定班列。加快扩大机电产品、绿色低碳化工产品、特色农产品等出口。 | 省商务厅、省发展改革委 | 省工业和信息化厅、省农业农村厅、贵阳海关、贵州铁投集团等 | 1.推动贵阳改貌铁路海关监管作业场所与沿海口岸之间的协作。 2.推动贵阳综合保税区建设海关监管作业场所，持续组织中欧班列开行。 3.印发2022年度外贸倍增行动计划资金支持方案，利用国际市场开拓资金政策支持企业机电产品、特色农产品的出口，积极组织机电高新类、绿色低碳化工类、农特产品类企业参加境内各类展会，力争2022年茶叶出口同比增长30%以上。 | 1.贵阳改貌铁路海关监管作业场所争取开通货运业务。 2.商请成都铁路局支持开行中欧班列。支持企业利用一体化模式和转关模式办理中欧班列在我省申报。 3.加强对贵州优势特色农产品出口情况的调研，提出我省农产品出口企业需重点支持的内容、项目清单。 4.制定《省商务厅2022年国际市场开拓资金支持政策》。 5.引导外贸企业属地报关促进数据回流，促进“黔货黔统”。 6.对重点出口商品进行分析并报有关部门。 | 1.指导贵阳改貌铁路海关监管作业场所与沿海港口对接，推进合作。 2.督促指导贵阳综合保税区加快建设海关监管作业场所。 3.申请开行图定中欧班列，加强与口岸海关沟通联系，确保中欧班列通关顺畅。开展上半年中欧班列通关时效分析与评估。 4.印发2022年度外贸倍增行动计划资金支持方案，对贵州特色农产品、优势工业品等出口提出支持政策。组织我省农产品出口企业申报农业农村部农业国际贸易高质量发展基地。举办农产品出口贸易业务培训班。 5.组织企业参加第131届广交会、第二届中国国际消费品博览会、第十三届中国加工贸易产品博览会、第6届南博会暨第26届昆交会。 6.统计外商投资企业进出口数据，对重点出口商品进行分并报有关部门。 7.继续开展外贸企业属地报关促进数据回流，促进“黔货黔统”。 | 1.省政府召开专题研究无水港建设有关工作专题会；组织筹建无水港工作专班，4月21日，召开无水港建设工作专题会统筹调度、研究讨论无水港建设工作；贵阳海关主要领导赴贵阳综合保税区调研无水港建设；先后和广州港、深圳港等沿海港口洽谈共建无水港的合作事宜。 2.省商务厅、贵阳海关赴贵阳综保区实地调研并指导相关工作开展。 3.4月，国铁集团将贵州中欧班列纳入图定，开行车次为X8096，每周五固定开行。截至4月20日，贵州中欧班列开行12列，共计发运货物592个40尺集装箱，其中4月份开行中欧班列1列（贵阳至布达佩斯）。 4.已起草2022年度外贸倍增行动计划资金支持方案，进一步梳理完善。按照农业农村部要求组织各地开展农业国际贸易高质量发展基地申报工作，已向农业农村部推荐10家企业申报2022年农业国际贸易高质量发展基地，组织我省贵茶集团等三家国贸基地及两家纳入国贸基地管理体系企业参加农业农村部农业贸易促进中心举办的《RCEP涉农政策培训班》。 5.组织了30家机电高新类企业、17家农特产品类企业、6家绿色低碳化工类企业参加第131届广交会。 6.形成贵州省外商投资企业进出口调研摸清情况的报告，分析我省外贸型外资企业现状和存在问题，提出针对性的工作建议打算。 7.撰写《3月份贵州省轮胎出口均价持续走高 出口量同比增幅由正转负》并上报海关总署，指导隶属海关开展数据回流重点企业调研。截至4月25日，全关共检验检疫进出境动植物及其产品9073.1吨、货值2.1亿元，遵义市绥阳县太白镇14吨鲟鱼在完成海关等部门的相关检疫后，发往越南。出台11项工作措施，全力推动实现全年出口茶叶备案基地60万亩、检验检疫出口茶叶货值4亿美元的工作目标。 | 1.指导贵阳改貌铁路海关监管作业场所与船运公司对接。 2.督促指导贵阳综合保税区加快建设海关监管作业场所。 3.制定中欧班列监管方案。 4.支持以茶叶为代表的优势特色农产品出口，开展相关业务培训。 5.组织企业参加2022中国跨境电商交易会（秋季）、第19届中国-东盟博览会。组织企业申报2022年第一批国际市场开拓资金，支持企业扩大机电产品、农特产品出口。 5.开展企业调研，为国贸基地申报评定、组织管理、配套活动开展、品牌建设及标准认定做好服务。 6.稳步推进“两步申报”“提前申报”通关便利化措施，持续提升贸易便利化水平。 7.研究发布重点商品出口技术贸易关注信息供企业参考。 | 1.推进贵阳改貌铁路海关监管作业场所开行至沿海港口的货运班列。 2.开展中欧班列通关时效分析与评估。梳理中欧班列运行情况，分析问题，提出改进措施总结全年中欧班列开行工作。 3.组织企业参加第132届广交会。 4.组织参加第26届中国国际渔业博览会和中国水产养殖展览会。 5.对贵州省1-11月进出口数据进行分析并形成分析报告。
十二、推进开放平台建设
44 | 加快遵义新舟机场、铜仁凤凰机场口岸建设。推动广州港、深圳港、北部湾港在我省设立无水港。 | 省商务厅、贵阳海关、贵州边检总站 | 省发展改革委 | 1.加快遵义新舟机场、铜仁凤凰机场口岸建设。力争遵义新舟机场航空口岸通过正式验收、铜仁凤凰机场航空口岸获批对外开放。 2.与沿海港口企业、船运公司对接，推动我省企业与相关港口开展合作。 | 1.实地调研遵义新舟机场、铜仁凤凰机场航空口岸建设工作。 2.组织有关单位前往重庆铁路口岸调研无水港建设情况。协调推进省铁投集团与广州港、深圳港、钦州港等开展合作。 | 1.督促遵义市做好新舟机场航空口岸验收准备工作，督促铜仁市做好凤凰机场改扩建工作。 2.组织省内企业与沿海港口企业对接，推进合作共建无水港。组建专班推动无水港建设。 | 1.省商务厅会同遵义市政府拜访空二十师，座谈交流推动遵义新舟机场军用设施设备建设相关工作；贵阳海关拟采取最大化利用机场现有国内国际区场地条件，对遵义新舟机场口岸入境旅客卫生检疫流程进行进一步优化。 2.省政府召开专题研究无水港建设有关工作专题会；组织筹建无水港工作专班，4月21日，召开无水港建设工作专题会统筹调度、研究讨论无水港建设工作；贵阳海关主要领导赴贵阳综合保税区调研无水港建设；先后和广州港、深圳港等沿海港口洽谈共建无水港的合作事宜。 | 1.向国家口岸管理办公室请示遵义新舟机场航空口岸验收工作。下发工作提示，指导铜仁市做好凤凰机场改扩建工作。 2.与船运公司对接，推进船运公司在我省开展无水港工作事宜。 | 1.根据国家口岸办要求，做好遵义新舟机场航空口岸对外开放工作，完善铜仁凤凰机场获批对外开放。 2.调研我省重点无水港项目建设运营情况。
45 | 持续提升国家级综保区、高新区、经开区、临空经济区等开放创新平台功能，推动平台协调发展，打造对外开放引擎。 | 省工业和信息化厅、省商务厅、省科技厅 | 省发展改革委、贵阳海关，有关市州党委政府 | 1.指导全省综保区谋划发展，促进各项业务提质增效，持续提升综保区开放创新平台功能。 2.制定国家级经开区培育行动方案，围绕申建国家级经济技术开发区目标，遴选省级经开区进行培育升级。 3.督促指导“1+8”开放创新平台认真落实《省人民政府关于推动开放型经济高质量发展的实施意见》、“1+5”政策文件，推进开发区高质量发展。 | 1.开展综保区海关业务领域安全生产现场督查。 2.下发《关于开展国家级经开区培育对象申报工作的通知》，指导省级经开区申报培育对象。 3.组织开展开发区高质量发展专项检查，督促指导“1+8”开放创新平台深入贯彻落实《省人民政府关于推动开放型经济高质量发展的实施意见》、“1+5”政策文件。 | 1.参与开展2021年度综保区发展绩效评估。 2.制定印发2022年度全省重点经开区培育方案。 3. 督促指导“1+8”开放创新平台推进产业招商，提升产业发展水平。 | 1.4月18日，按要求将贵阳、贵安、遵义综合保税区2021年度发展绩效评估数据及材料上报海关总署。 2.4月13日，印发省商务厅关于经开区推动开放型经济发展等工作的通知，明确9家国家级经开区培育对象、20家2022年度全省经开区开放型经济示范培育对象和6家省级经开区培育对象。 | 1.围绕培育方案开展调度工作，指导综合保税区产业发展。组织各综保区开展保税维修、跨境电商等新业态的发展研判。 2.推进实施2022年度全省重点经开区培育方案。 3.发挥开发区高质量发展测评指挥棒作用，引导开发区有序剥离社会事务，提升发展活力。 | 1.结合发展绩效评估情况指导综合保税区巩固提升，对全年综合保税区工作进行总结，分析问题，提出下步打算。 2.总结全省重点经开区培育工作。 3.实地调研、检查“1+8”开放创新平台落实政策文件情况，引导国家级开放创新平台持续提升平台功能。
46 | 不断提升中国国际大数据产业博览会、中国（贵州）国际酒类博览会、中国—东盟教育交流周等展会活动的影响力。 | 省大数据局、省贸促会〈省博览局〉、省教育厅 | 省委网信办、省发展改革委、省工业和信息化厅、省外事办、省商务厅等，贵阳市党委和政府 | 1.举办2022年数博会。 2.举办第十一届中国（贵州）国际酒类博览会。 3.举办2022中国-东盟教育交流周活动。 | 1.做好2022数博会实施方案及程序报批、嘉宾邀请、成果发布等筹备工作。 2.综合研判疫情及其它同级别展会举办情况，向省政府请示重新启动第十一届酒博会的筹备工作。 3.启动2022中国-东盟教育交流周报批工作，开展2022交流周项目招竞和评审工作是谋划2022交流周总体方案。 | 1.做好2022数博会新闻发布会及论坛等活动的组织实施，高质量举办数博会。 2.开展酒博会招商招展、嘉宾及客商邀请、活动设计、拟写总体工作方案等筹备工作。 3.做好2022中国-东盟教育交流周嘉宾邀请前期准备，策划交流周宣传工作方案，加强与国家部委密切沟通对接筹备事宜，督促办好全年不同时段活动，结合疫情情况拟定2022交流周全年期线上、线下重点项目实施方案。 | 配合牵头单位开展相关工作。 | 1.做好2022数博会的总结工作。 2.报备于9月9日-12日举办的酒博会相关事宜，制定酒博会总体工作方案，做好展会的组织工作。 3. 按程序报批2022中国-东盟教育交流周总体方案，召开交流周贵州省筹委会等，做好重要嘉宾邀请工作，根据报批批复时间举办2022中国-东盟教育交流周活动。 | 1.启动策划2023数博会。 2. 搜集汇总分析酒博会举办情况，完成工作总结报送省政府。 3.完成2022中国-东盟教育交流周有关活动总结和成果统计，撰写交流周总结报告，督促并完成全年不同时段活动，召开交流周工作总结会。
十三、加强区域互动合作
47 | 深入落实粤黔深化战略合作协议，积极对接融入粤港澳大湾区建设，探索“大湾区总部+贵州基地”、“大湾区研发+贵州制造”等合作模式，推动粤黔合作共建产业园区，建立协同投入、协作运营、互利共赢的利益分享机制。 | 省乡村振兴局、省发展改革委、省工业和信息化厅、省农业农村厅 | 省商务厅、省投资促进局、省科技厅、省外事办〈省港澳办〉 | 1.制定出台《贵州省2022年东西部协作工作要点》。 2.签订2022年东西部协作协议。 3.加强与广东省对接联动，探索“大湾区总部+贵州基地”“大湾区研发+贵州制造”等合作模式，推进粤黔合作共建产业园区建设。 4.推进粤港澳大湾区菜篮子基地建设认证，帮助贵州提高产业标准化、规模化、品牌化、市场化水平。 5.广泛开展与大湾区农业现代化交流和农产品产销对接，助力“黔货出山”。 6.力争引进粤港澳大湾区来黔投资项目年度到位资金1000亿元左右。 | 1.出台《贵州省2022年东西部协作工作要点》，指导市（州）积极对接融入粤港澳大湾区建设，探索“大湾区总部+贵州基地”“大湾区研发+贵州制造”等合作模式，推进共建产业园区建设。 2.督促各地围绕打造“一园一链”产业生态推进开发区产业大招商，积极推进粤黔合作共建园区。 3.与大湾区农业企业交流合作，组织参加产销对接会。 4.修改完善《贵州省驻省外定点招商管理办法》。起草《2022年贵州省驻点招商工作实施方案》、《2022年贵州省驻点招商考评细则》等指导性文件，视疫情防控情况，督促各地组建驻点招商队伍。 | 1.签订2022年东西部协作协议，争取广东省对我省投入更多帮扶资源。对各市州和省直有关部门推进东西部协作工作情况进行调度、推进。 2.督促各地围绕打造“一园一链”产业生态推进开发区产业大招商，推进粤黔合作共建园区。 3.与大湾区企业开展招商引资、产销对接等活动，举办“圳品”申报认证培训班。 4.视疫情防控情况，力争累计拜访目标企业3920家，邀请赴黔考察企业392家，力争累计引进粤港澳大湾区来黔投资项目半年产生到位资金400亿元左右。 | 3.省商务厅：下发《关于组织企业参加“圳品”申报认证培训班的工作提示》到市州商务局，配合省农业农村厅组织开展贵州“圳品”申报线上培训班，会议邀请深圳标准促进会专家刘彦岷作《圳品介绍及申报指南讲解》专题培训，共有694家品牌经营主体875人，各市（州）、县商务部门、农业农村局相关负责同志100多人, 总观看人数1035人。 | 1.对各市州和省直有关部门推进东西部协作工作（重点是帮扶资金到位使用、帮扶项目实施、共建园区、乡村振兴示范点建设等）情况进行调度、推进。 2.实地调研各市（州）推进开发区产业大招商和粤黔合作共建园区工作情况。 3.适时组织企业参加农业展会。 4.前三季度累计拜访目标企业6860家，邀请赴黔考察企业686家。 | 1.总结东西部协作工作，确保2022年度粤黔东西部协作协议目标任务全面完成，共建园区工作取得新成效。 2.调度各地合作共建工业园区情况，积极推进粤黔合作共建园区。 3.调度市（州）2022年度新建粤港澳大湾区“菜篮子”基地情况。 4.视疫情防控情况，力争全年累计拜访目标企业9800家，邀请赴黔考察企业980家，力争粤港澳大湾区来黔投资项目年度产生到位资金1000亿元左右。
48 | 研究制定实施相关专项规划和政策，支持黔东南黎平、从江、榕江打造对接粤港澳大湾区桥头堡。 | 省发展改革委、黔东南州党委和政府 | 省商务厅、省投资促进局、省文化和旅游厅、省外事办〈省港澳办〉等 | 制定实施黎从榕建设对接粤港澳大湾区桥头堡规划。 | 组织开展黎从榕建设对接粤港澳大湾区桥头堡有关工作调研。 | 起草完成黎从榕建设对接粤港澳大湾区桥头堡规划初稿。 | 省商务厅：按照职责分工反馈《关于支持黔东南自治州“黎从榕”打造对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”的实施意见》意见及建议，推动出台《关于支持黔东南自治州“黎从榕”打造对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”的实施意见》。 | 征求黎从榕建设对接粤港澳大湾区桥头堡规划有关部门和有关地方意见，修改形成送审稿上报省政府。 | 根据省政府意见，印发实施黎从榕建设对接粤港澳大湾区桥头堡规划。
49 | 积极对接成渝地区双城经济圈建设，推进交通、能源、大数据、文化和旅游等领域合作。深入落实渝黔两省市合作框架协议，支持遵义建设融入成渝地区双城经济圈先行示范区，推动成渝贵高铁经济带建设，打造川渝黔内陆开放合作示范区。加强页岩气勘探、开采、利用等领域合作，建设渝黔页岩气开发基地，加强煤炭、电力、铁矿石等资源的开发合作和产业升级。加快桐梓（重庆）工业园建设，打造承接川渝产业转移示范区。 | 省发展改革委 | 省商务厅、省交通运输厅、省能源局、省大数据局、省文化和旅游厅、省投资促进局，有关市（州）党委和政府 | 1.研究制定《贵州省融入成渝地区双城经济圈行动方案》。 2.加强与成渝两地在能源领域的交流合作，有序推进黔渝页岩气基地建设，积极推动与重庆、四川等周边省份在煤炭、电力等领域进一步深化合作关系。 3.围绕川渝地区现代能源、大数据、文化旅游、装备制造、生态特色食品等领域开展产业招商，引进一批优强企业投向我省重点产业。 4.支持遵义建设融入成渝地区双城经济圈先行示范区，支持桐梓（重庆）工业园建设。 | 1.将《贵州省融入成渝地区双城经济圈行动方案》呈报省政府。 2.持续与重庆、四川等周边省份在煤炭、电力等领域进一步深化合作关系。黔北页岩气产量达到2500万立方米。 3.围绕现代能源、大数据、文化旅游、生态特色食品等产业链，有针对性地开展产业招商。 4.支持遵义建设融入成渝地区双城经济圈先行示范区。做好赴遵义市督导巡视整改工作，调研遵义建设融入成渝地区双城经济圈先行示范区和桐梓（重庆）工业园建设相关工作。 | 1.推进与成渝地区合作相关事项。 2.持续与重庆、四川等周边省份在煤炭、电力等领域进一步深化合作关系。黔北页岩气产量累计达到5100万立方米。 3.总结半年产业招商情况。 4.支持遵义建设融入成渝地区双城经济圈先行示范区，做好支持桐梓（重庆）工业园建设协调服务工作。 | 省商务厅：梳理与成渝地区等地区开展商务合作开展情况反馈省发展改革委。 | 1.推进与成渝地区合作相关事项。 2.持续与重庆、四川等周边省份在煤炭、电力等领域进一步深化合作关系。黔北页岩气产量累计达到8000万立方米。 3.通过贵洽会等活动，搭建平台推动遵义对外推介。 4.支持遵义建设融入成渝地区双城经济圈先行示范区。做好支持桐梓（重庆）工业园建设协调服务工作，围绕重点产业链，有目的性地向遵义倾斜和推荐企业实地考察。 | 1.推进与成渝地区合作相关事项。 2.持续与重庆、四川等周边省份在煤炭、电力等领域进一步深化合作关系。黔北页岩气产量累计达到11500万立方米。 3.分析总结产业招商相关情况。 4.持续做好遵义建设融入成渝地区双城经济圈先行示范区总结和支持桐梓（重庆）工业园建设工作。
50 | 深入实施“万企融合”大赋能行动，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，引导传统业态积极开展线上线下、全渠道、定制化、精准化营销创新。到2025年，大数据与工业、农业、服务业融合发展指数分别达到47、45、46。 | 省大数据局 | 省工业和信息化厅、省农业农村厅、省发展改革委、省商务厅、省文化和旅游厅 | 1.建设60个工业互联网融合标杆项目。 2.建设完成10个农业融合标杆项目、100个农业融合示范项目，带动200户企业实施大数据融合改造。 3.建设10个商务领域“万企融合”标杆项目。 4.建设10个大数据与旅游深度融合标杆项目。完善提升“贵州旅游·一码游贵州”平台，增加平台实体经济企业入驻数量，加强在平台上开展贵州旅游宣传。 5.全年形成100个大数据融合标杆项目、1000个大数据融合示范项目、带动2000户实体经济企业开展融合应用。大数据与工业、农业、服务业融合发展指数分别达到45、43、44左右。 | 1.编制2021年度融合评估报告，对2021年全省大数据与工业、农业、服务业深度融合水平情况开展评估分析。制定印发《2022年贵州省大力实施“万企融合”大赋能行动促进产业数字化转型工作方案》。 2.印发《2022年贵州省工业领域数字化转型工作要点》。 3.梳理统计全省农业农村领域大数据与农业深度融合项目及企业。 4.梳理全省文化和旅游领域智慧旅游项目企业情况。加大对“贵州旅游·一码游贵州”二维码的宣传。上线“一码游贵州”文化和旅游市场监管服务平台，宣传和指导涉旅企业入驻平台。 5.对商务领域“万企融合大行动”相关工作进行部署。 | 1.调度融合相关省直部门、各市州“万企融合大行动”上半年工作情况。推动《数字化供应链业务管理指南》地方标准正式实施. 2.按月对工业互联网目标任务进行调度和指导。建立工业互联网标杆项目培育库。 3.研究大数据与农业深度融合标杆项目及农业企业，初步提出标杆项目、示范项目、农业企业名单。 4.培育大数据与旅游深度融合标杆项目及旅游企业。加大对“贵州旅游·一码游贵州”二维码的宣传，培训指导200家涉旅企业入驻“贵州旅游·一码游贵州”平台，在平台上开展贵州旅游宣传。推进携程、美团门票分销接口接入，实现景区门票分销售卖。上线“积分商城”、打造精细化用户运营体系。 5.调度市州推进商务领域“万企融合大行动”工作情况。 | 省商务厅：下发《关于做好2022年“万企融合”大行动有关工作的通知》，指导市州积极组织区内企业开展万企融合工作。 | 1.启动2022年度全省大数据与实体经济深度融合评估工作，印发融合评估通知。 2.按月对工业互联网目标任务进行调度和指导。指导各市（州）完善工业互联网标杆项目培育库。 3.指导市（州）梳理大数据与农业深度融合的标杆项目、示范项目、农业企业。 4.积极指导市（州）梳理大数据与旅游深度融合的标杆项目旅游企业。持续加大对“贵州旅游·一码游贵州”二维码的宣传，累计培训指导400家涉旅企业入驻“贵州旅游·一码游贵州”平台，在平台上开展贵州旅游宣传，完善平台营销功能，推出拼团、优惠码活动等功能。 5.完成“万企融合”标杆项目征集。 | 1.遴选工业互联网融合标杆项目60个。 2.对符合申报条件的大数据与农业融合标杆项目、示范项目、农业企业进行评估、审核、上报。 3.对符合申报条件的大数据融合标杆项目旅游企业进行评估、审核、上报。 4.持续加大对“贵州旅游·一码游贵州”二维码的宣传，累计培训指导600家涉旅企业入驻“贵州旅游·一码游贵州”平台，在平台上开展贵州旅游宣传，与涉旅企业合作开展线上营销活动。 5.向省大数据局推荐商务领域“万企融合”标杆项目名单。 6.调度融合相关省直部门、各市州“万企融合大行动”全年工作情况。全年形成100个大数据融合标杆项目、1000个大数据融合示范项目、带动2000户实体经济企业开展融合应用。大数据与工业、农业、服务业融合发展指数分别达到45、43、44左右。
十七、促进文化产业和旅游产业繁荣发展
51 | 积极发展民族、乡村特色文化产业和旅游产业，加强民族传统手工艺保护与传承，积极发展苗绣、贵银等民族传统手工业，打造“黔系列”民族文化产业品牌和旅游商品品牌。加快优秀文化和旅游资源的数字化转化和开发，推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，培育一批具有广泛影响力的数字文化和旅游品牌。推动铸牢中华民族共同体意识模范省建设。 | 省委宣传部、省文化和旅游厅、省民宗委、省委统战部 | 省工业和信息化厅、省商务厅、省大数据局、省科技厅 | 1.创建10个左右全国乡村旅游重点村镇，遴选创建省级以上乡村旅游重点村镇80个以上，评选等级以上乡村旅游村寨、客栈、农家乐300家以上，遴选创建10个乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点。 2.支持一批苗绣、贵银企业实施产业发展项目，推动实施《关于加快推进贵州苗绣产业高质量发展的行动方案》，打造一批“黔系列”品牌。 3.开展智慧旅游项目征集评选工作，完成第五批国家级非遗传承人记录工程，推进第六批国家级非遗传承人记录工作和首批、第二批省级非遗传承人抢救性记录工程。 4.组织优秀文艺作品开展各类线上展演展播，组织贵州美术馆开展网上线上展览等活动。 5.督促指导四渡赤水纪念馆完成革命文物数字化保护项目。在中国知网数据平台推出贵州博物馆数字展览专区专栏。推进旅游资源普查成果更新和数据共享工作。在古籍数字化资源增加的基础上，逐步丰富古籍文献大数据平台。 6.制定出台铸牢中华民族共同体意识模范省实施方案。 | 1.开展第四批全省乡村旅游重点村和第二批全省乡村旅游重点镇遴选推荐工作，启动贵州省乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点申报工作。 2.制定实施打造苗绣、贵银产业示范点工作方案、“黔系列”品牌打造工作方案，成立贵州省苗绣产业协会。 3.研究智慧旅游项目征集评选工作内容和计划。全面启动第六批国家级、第三批省级非遗传承人记录工作。 4.组织“福满黔地 艺术迎春”——贵州优秀剧（节）目网上展播活动。组织贵州美术馆开展“大山的节日”——贵州线上书画展活动。 5.督促四渡赤水纪念馆完成革命文物数字化保护项目形象进度50%以上。指导省博物馆完成古籍数字化保护项目方案设计，开展贵州博物馆数字展览专区专栏方案论证。 6.制定2022年旅游资源普查工作方案。 7.起草贵州省建设铸牢中华民族共同体意识模范省实施方案。 | 1.遴选确定一批省级乡村旅游重点村镇、乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点。 2.下达资金支持苗绣、贵银企业发展，收集整理苗绣图样，建立基础纹样数据库，制定一批苗绣行业标准和团体标准。组织“黔系列”品牌产品企业参加中国品牌日宣传推介活动。 3.印发智慧旅游项目征集评选文件。继续推进开展各批次国家级、省级非遗传承人记录工作。 4.组织优秀艺术作品开展网上展播展示活动。 5.督促四渡赤水纪念馆完成革命文物数字化保护项目形象进度80%。指导省博物馆开展古籍数字化保护项目立项入库，开展贵州博物馆数字展览专区专栏立项工作。 6.梳理资源普查以来全省新增旅游资源，根据资源评定程序，完成新增资源定级、归档。 7.就贵州省建设铸牢中华民族共同体意识模范省实施方案征求有关单位意见建议，修改完善后按程序送审。 | 配合牵头单位开展相关工作。 | 1.印发《关于开展乡村旅游标准化评定工作的通知》，组织开展省级乡村旅游标准化评定工作，评定一批高等级乡村旅游村寨、客栈和农家乐。 2.组织开展第四批全国乡村旅游重点村和第二批全国乡村旅游重点镇申报工作。推动乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点建设。 3.对苗绣、贵银产业发展项目推进情况进行调度，推动苗绣企业研发生产“苗绣+”系列产品。组织开展“黔系列”品牌产品认定工作。 4.开展智慧旅游项目征集评选相关资料收集工作。继续推进开展各批次国家级、省级非遗传承人记录工作的开展。 5.组织优秀艺术作品开展网上展播展示活动。 6.督促四渡赤水纪念馆完成革命文物数字化保护项目建设。落实贵州博物馆数字展览专区专栏项目建设经费。 7.将新增资源录入旅游资源大普查系统，更新系统数据。 8.对铸牢中华民族共同体意识模范省建设工作推进情况开展调研检查。 | 1.组织开展省级以上乡村旅游重点村镇、乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点宣传推广工作。 2.打造“多彩贵州·绣娘”品牌，开展绣娘培训，组织媒体对“黔系列”品牌进行宣传报道。 3.开展智慧旅游项目评选。继续推进各批次国家级、省级非遗传承人记录工作的开展，完成第五批国家级非遗传承人记录工作通查验收。 4.组织优秀艺术作品开展网上展播展示活动。 5.指导四渡赤水纪念馆完成革命文物数字化保护项目竣工验收工作。根据资金落实情况指导省博物馆进一步推进古籍数字化保护项目，推出贵州博物馆数字展览专区专栏。 6.公开旅游资源相关数据。 7.对建设铸牢中华民族共同体意识模范省年度工作进行总结。
二十、健全生态文明试验区制度体系
52 | 积极探索开展生态资源权益交易和生态产品资产证券化路径，创建生态产品电子交易商务平台，打造生态权益交易数据平台。健全排污权有偿使用制度，探索建立用能权、用水权交易机制。加快研究建立生态产品交易中心，定期举办生态产品推介博览会。健全生态环境损害赔偿制度，推进生态环境损害赔偿制度地方立法，建立健全社会组织和第三方参与生态环境损害赔偿诉讼机制。 | 省生态环境厅、省发展改革委、省地方金融监管局、贵州证监局 | 省财政厅、省自然资源厅、省水利厅、省商务厅、省司法厅、省林业局、省大数据局 | 1.制定贵州省生态产品交易中心建设方案。 2.探索推动排污权市场化交易。 3.配合国家做好年度碳交易履约工作，完成纳入碳交易市场的重点排放单位碳排放核查。 4.组织开展贵州省生态环境损害修复（赔偿）条例（暂定）立法研究工作，形成贵州省生态环境损害修复（赔偿）条例（暂定）（草案）报告。 5.启动生态资源权益交易工作，举办生态产品推介会。 | 1.筛选、拟定贵州省2021年度温室气体重点排放单位名单。 2.发布贵州省生态环境损害修复（赔偿）条例（暂定）立法风险评估公告。 3.启动生态资源权益交易工作。 4.启动贵州省生态产品交易中心建设方案编制工作。 | 1.组织赴排污权交易先进省份调研学习，形成调研报告。 2.组织纳入国家碳交易市场的重点排放单位编制碳排放报告。 3.开展贵州省生态环境损害修复（赔偿）条例（暂定）立法风险评估工作，发布贵州省生态环境损害修复（赔偿）条例（暂定）立法调研公告。 4.签订生态资源权益交易合作协议。 5.组织开展贵州省生态产品交易中心建设方案资料收集和调研。 | 配合牵头单位开展相关工作。 | 1.根据调研情况，开展咨询论证，初步确定我省排污权交易指标。 2.开展纳入国家碳交易市场的重点排放单位碳排放核查和配额核定。 3.开展贵州省生态环境损害修复（赔偿）条例（暂定）立法调研工作。 4.开展生态产品招商推介。 5.印发生态资源权益交易实施方案。 6.研究制定贵州省生态产品交易中心建设方案。 | 1.启动我省排污权交易相关政策文件制定工作。 2.完成纳入碳交易市场的重点排放单位碳排放核查。 3.形成贵州省生态环境损害修复（赔偿）条例（暂定）立法调研报告。 4.印发实施贵州省生态产品交易中心建设方案。
二十九、强化政策支持
53 | 用好国家以清单式批量申请授权方式，依法依规赋予贵州更大改革自主权的重大机遇，全力争取中央深改办、国家发展改革委等有关部门指导支持，研究提出我省还需系统深化改革、重点突破的政策清单，制定出台《贵州建设西部大开发综合改革示范区实施方案》。 | 省委改革办、省发展改革委 | 省有关部门单位 | 编制第一批申请授权事项清单。出台《贵州建设西部大开发综合改革示范区实施方案》。争取国家在政策、项目和资金方面给予贵州倾斜支持。 | 1.启动开展《贵州建设西部大开发综合改革示范区实施方案》编制前期调研。 2.组织省有关部门梳理国发〔2022〕2号文件明确的改革事项。学习借鉴深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单编制等经验做法。 | 深入调研，研究制定《贵州建设西部大开发综合改革示范区实施方案》、《贵州建设西部大开发综合改革示范区首批授权事项清单》编制工作方案。 | 省商务厅：将“支持贵州省综合保税区申建肉类、水果、粮食等海关指定监管场地”作为清单式批量申请授权事项报省委改革办。 | 编制《贵州建设西部大开发综合改革示范区实施方案》、《贵州建设西部大开发综合改革示范区首批授权事项清单》。 | 将《贵州建设西部大开发综合改革示范区实施方案》、《贵州建设西部大开发综合改革示范区首批授权事项清单》提请省委深改委员会审议通过，修改完善后以省委名义呈报国务院，争取依法依规赋予贵州更大改革自主权。
三十、完善实施机制
54 | 成立由省委、省政府主要领导任双组长的省贯彻落实《意见》工作领导小组，统筹推进《意见》实施各项工作，领导小组办公室设在省发展改革委，负责建立专项工作台账、政策清单和重大项目库，实行月调度、季督导、年评估，并定期对有关情况进行通报。各地、各部门和单位要成立相应组织机构，对《意见》明确的重大政策、重大工程项目，要逐项制定推进落实方案，逐项争取国家支持，特别是对重大工程项目要建立工作专班，明确时间进度，加快推进实施。要围绕《意见》重大任务谋划储备一批重大项目，加快开展前期工作，全力争取国家支持，推进《意见》项目化落实。 | 省委办公厅、省政府办公厅、省发展改革委 | 省各部门单位，各市（州）党委和政府 | 1.印发省委、省政府成立贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作领导小组的通知，领导小组下设办公室在省发展改革委。 2.建立推进落实国发〔2022〕2号文件工作专项台账、政策清单和重大项目库。 3.建立贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作调度督促、对接联络、信息报送等机制，实行月调度、季督导、年评估。 4.各地、各部门单位成立相应组织机构，对国发〔2022〕2号文件明确的重大政策、重大工程项目，逐项制定推进落实方案。 5.谋划储备一批重大项目，加快开展前期工作，推进国发〔2022〕2号文件项目化落实。 | 1.印发省委、省政府成立贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作领导小组的通知，由书记、省长任双组长，领导小组下设办公室在省发展改革委。 2.建立推进落实国发〔2022〕2号文件工作专项台账、政策清单和重大项目库。 3.建立贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作调度督促、对接联络、信息报送等机制，实行月调度、季督导、年评估。 4.督促各地、各部门单位成立相应组织机构，制定国发〔2022〕2号文件明确的重大政策、重大工程项目推进落实方案编制计划。 5.积极开展重大项目谋划储备工作。 | 1.根据专项台账、政策清单和重大项目库，按月督促调度贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作进展情况，按要求及时上报调度情况。 2.编发工作简报，通报全省贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作进展情况、经验做法等。 3.督促指导各地、各部门单位加快指导国发〔2022〕2号文件明确的重大政策、重大工程项目推进落实方案。 4.对贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作情况开展督导调研。 5.继续谋划储备一批重大项目。 | 省商务厅：会同省有关部门梳理贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作进展并按时反馈，印证材料备查。 | 1.根据专项台账、政策清单和重大项目库，按月督促调度贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作进展情况，按要求及时上报调度情况，梳理总结并报送上半年贯彻落实情况。 2.编发工作简报，通报全省贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作进展情况、经验做法等。 3.督促指导各地、各部门单位加快指导国发〔2022〕号文件明确的重大政策、重大工程项目推进落实方案。 4.对贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作情况开展督导调研。 5.继续谋划储备一批重大项目。 | 1.根据专项台账、政策清单和重大项目库，按月督促调度贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作进展情况，按要求及时上报调度情况，起草全年贯彻落实情况工作总结，组织对贯彻落实情况开展年度评估。 2.编发工作简报，通报全省贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作进展情况、经验做法等。 3.制定完成国发〔2022〕2号文件明确的重大政策、重大工程项目逐项推进落实方案。 4.对贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作情况开展督导调研。 5.继续谋划储备一批重大项目。
55 | 要加强汇报对接，积极争取中央和国家有关部门尽快出台落实《意见》的配套支持政策措施和方案、编制实施相关专项规划，对我省改革发展给予大力支持。依托国家西部大开发省部联席落实推进工作机制，协调解决《意见》实施中的突出问题。配合国家发展改革委做好《意见》实施的跟踪评估，重要情况及时报告。 | 省政府办公厅、省发展改革委 | 省有关部门单位根据责任分工抓好落实 | 1.加强汇报对接，积极争取国家有关部委出台贯彻落实国发〔2022〕2号文件的配套支持政策措施和方案、编制实施相关专项规划，或与我省签订有关合作协议。 2.收集梳理需要国家层面帮调解决的问题，按程序上报。 3.配合国家发展改革委做好国发〔2022〕2号文件实施的跟踪评估。 4.及时向省委、省政府报告贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作重要情况。 | 1.加强汇报对接，积极争取国家有关部委出台贯彻落实国发〔2022〕2号文件的配套支持政策措施和方案、编制实施相关专项规划，或与我省签订有关合作协议。 2.及时向省委、省政府报告贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作重要情况。 | 1.加强汇报对接，积极争取国家有关部委出台贯彻落实国发〔2022〕2号文件的配套支持政策措施和方案、编制实施相关专项规划，或与我省签订有关合作协议。 2.收集梳理需要国家层面帮调解决的问题。 3及时向省委、省政府报告贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作重要情况。 | 省商务厅：1.3月30日，商务部正式反馈《关于贵州省商务厅请求支持事项的复函》，支持类事项共51项，占我厅恳请支持事项的89.48%。梳理《省商务厅关于贯彻落实新国发2号文件争取商务部支持事项阶段性进展情况报告》呈报谌贻琴书记、李炳军省长、蔡朝林副省长，李炳军省长批示：很好！省商务厅召开厅长办公会专题研究，印发《《贯彻落实新国发2号文件恳请商务部支持事项责任分工》，按照“一事一方案、一事一专人、一事一台账、一事一时间节点、一周一调度”（“五个一”机制）抓好贯彻抓好贯彻落实。2.商务部已同意签署《商务部 贵州省人民政府落实<国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见>深化部省合作框架协议》，目前，商务部已反馈协议文本，省商务厅已呈报省政府审定，择机签订。 | 1.加强汇报对接，积极争取国家有关部委出台贯彻落实国发〔2022〕2号文件的配套支持政策措施和方案、编制实施相关专项规划，或与我省签订有关合作协议。 2.收集梳理需要国家层面帮调解决的问题。 3.及时向省委、省政府报告贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作重要情况。 | 1.加强汇报对接，积极争取国家有关部委出台贯彻落实国发〔2022〕2号文件的配套支持政策措施和方案、编制实施相关专项规划，或与我省签订有关合作协议。 2.收集梳理需要国家层面帮调解决的问题，按程序上报。 3.配合国家发展改革委做好国发〔2022〕2号文件实施的跟踪评估。 4.及时向省委、省政府报告贯彻落实国发〔2022〕2号文件工作重要情况。
Note on E8: 易航娴: 外贸处年度计划为目标任务原文